## Лист1
№ | Заголовок главы | Стартовая дата | Продолжительность этапа | 45736
1 | Разработка плана проекта | 2025-02-24 | 4
2 | Разработка регламента проведения инспекций | 2025-02-28 | 7
3 | Разработка модели состояний задач | 2025-03-07 | 8
4 | Разработка презентации проекта | 2025-03-15 | 6
5 | Разработка требований к проекту | 2025-03-21 | 8
6 | Разработка архитектуры проекта | 2025-03-29 | 10
7 | Разработка измерений проекта | 2025-04-08 | 5
8 | Разработка перечня задач проекта | 2025-04-13 | 3
9 | Разработка рекомендаций по кодированию | 2025-04-16 | 5
10 | Разработка плана тестирования проекта | 2025-04-21 | 5
11 | Тестирование проекта | 2025-04-26 | 8
45781
2025-05-04